**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 30 июня 2014 г. N 1165-р**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)":

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par25) мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

2. Установить, что Минспорт России является координатором исполнения [плана](#Par25), утвержденного настоящим распоряжением.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию [плана](#Par25), утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить его выполнение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий [плана](#Par25), утвержденного настоящим распоряжением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 июня 2014 г. N 1165-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО**

**ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ**

**И ОБОРОНЕ" (ГТО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации |
| 1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" о перераспределении бюджетных ассигнований на 2014 год путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту России на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи", с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с введением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | федеральный закон | Минспорт России,Минфин России | июнь 2014 г. |
| 2. Разработка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", направленного на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов | федеральный закон | Минспорт России,Минэкономразвития России,Минфин России,Минюст России | до 14 ноября 2014 г. |
| 3. Разработка и внесение в установленном порядке проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части определения понятия "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и полномочий законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | федеральный закон | Минспорт России,Минобрнауки России,Минздрав России,Минобороны России,Минэкономразвития России,Минфин России,Минюст России,Минтруд России | до 1 мая 2015 г. |
| 4. Проведение мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | доклад Президенту Российской Федерации о состоянии физической подготовленности населения | Минспорт России,Минобрнауки России,Минздрав России,Росстат,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2015 года |
| 5. Разработка и утверждение государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России,Минобрнауки России,Минздрав России,Минобороны России | до 10 июля 2014 г. |
| 6. Утверждение списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России,Минобрнауки России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 10 июля 2014 г. |
| 7. Согласование планов мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | планы субъектов Российской Федерации | Минспорт России,высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации с участием общественных организаций субъектов Российской Федерации | до 10 июля 2014 г. |
| 8. Утверждение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | планы субъектов Российской Федерации | высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| 9. Заключение соглашений Минспорта России с субъектами Российской Федерации по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | соглашения Минспорта России с субъектами Российской Федерации | Минспорт России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 августа 2014 г. |
| 10. Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | постановление Правительства Российской Федерации | Минспорт России,Минобрнауки России,Минфин России,Минэкономразвития России | до 1 августа 2014 г. |
| 11. Проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | план мероприятий Минобороны России | Минобороны России,Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России",органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, до 25 декабря |
| 12. Включение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в календарь физкультурных и спортивных мероприятий общероссийского движения "Спорт для всех" на муниципальном, региональном и федеральном уровнях | перечень мероприятий общероссийского движения "Спорт для всех" | Минспорт России с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций | до 1 августа 2014 г. |
| 13. Подготовка в установленном порядке предложений об утверждении знака отличия Российской Федерации для лиц, многократно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в разных возрастных группах | доклад Президенту Российской Федерации | Минспорт России | до 25 августа 2014 г. |
| 14. Утверждение порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России,Минобрнауки России,Минздрав России,Минтруд России | до 1 сентября 2014 г. |
| 15. Разработка, утверждение и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России,Минобрнауки России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Минспорта России | ежегодно, до 1 ноября |
| 16. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации | методические рекомендации Минспорта России,методические рекомендации Минобрнауки России | Минспорт России,Минобрнауки России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 4 ноября 2014 г. |
| 17. Утверждение концепции и создание тестовой версии электронной базы данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | отчет | Минспорт России | до 25 ноября 2014 г. |
| 18. Разработка и утверждение методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников | методические рекомендации Минспорта России | Минспорт России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием некоммерческой организации "Ассоциация спортивного инжиниринга" | до 1 декабря 2014 г. |
| 19. Утверждение порядка создания центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения, в том числе лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала, а также положения о них | приказы Минспорта России, Минобороны России | Минспорт России,Минобороны России | до 1 декабря 2014 г. |
| 20. Разработка, утверждение и реализация порядка и формы федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организация учета граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России,Росстат | до 1 декабря 2014 г. |
| 21. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | план Минспорта России, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Минзрава России | Минспорт России,Минкомсвязь России,Минобрнауки России,Минзрав России,Росмолодежь,Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России",органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций | до 1 декабря 2014 г. |
| 22. Разработка и утверждение методических пособий по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников, по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также по подготовке лиц, подлежащих призыву на военную службу | методическое пособие Минспорта России,методическое пособие Минздрава России | Минспорт России,Минздрав России,Минобороны России,Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | до 1 декабря 2014 г. |
| 23. Разработка и утверждение образцов знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и их описание | приказ Минспорта России | Минспорт России | до 1 декабря 2014 г. |
| 24. Оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, до 1 декабря |
| 25. Включение в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, единый календарный план межрегиональных всероссийских и спортивных мероприятий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | приказ Минспорта России | Минспорт России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций | ежегодно, до 25 декабря |
| 26. Создание электронной базы данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и ее взаимосвязи с имеющимися базами данных, сформированных организацией, действующей в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | электронная база данных, интернет-портал | Минспорт России с участием общероссийской общественной организации "Спорт для всех" | до 1 июня 2015 г. |
| 27. Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | план научных конгрессов и конференций Минспорта России | Минспорт России,Минобрнауки России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| 28. Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | положения Минспорта России, Минобрнауки России | Минспорт России,Минобрнауки России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 29. Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | комплекс мер Минспорта России, Минобрнауки России, Минтруда России, Минздрава России | Минспорт России,Минобрнауки России,Минтруд России,Минздрав России | до 1 февраля 2015 г. |
| 30. Утверждение порядка награждения граждан знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов | приказ Минспорта России | Минспорт России | до 27 февраля 2015 г. |
| 31. Внесение изменений в федеральный компонент государственного стандарта общего образования Минобрнауки России в раздел "Спортивно-оздоровительная деятельность" в части включения в стандарт основного общего образования по физической культуре (5 - 9 классы) и стандарт среднего общего образования по физической культуре (10 - 11 классы) испытаний (тестов), предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России | до 1 июня 2015 г. |
| 32. Разработка методических рекомендаций для учета государственных требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных программах образовательных организаций по предмету (дисциплине) "Физическая культура" | методические рекомендации Минобрнауки России | Минобрнауки России,Минспорт России | до 1 августа 2015 г. |
| 33. Утверждение порядка организации и проведения тестирования лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала | приказ Минобороны России | Минобороны России,Минспорт России | до 1 октября 2015 г. |
| 34. Разработка видов многоборий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и таблиц оценки результатов в многоборьях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | отчет о научно-исследовательской работе | Минспорт России | до 20 ноября 2015 г. |
| 35. Внесение изменений в порядок приема граждан на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры для учета и реализации сведений, связанных с наличием знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России | ежегодно, до 5 декабря, начиная с 2015 года |
| 36. Разработка и утверждение рекомендаций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | приказ Минспорта России | Минспорт России | до 25 декабря 2015 г. |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации |
| 37. Внесение в перечень национальных номинаций в области физической культуры и спорта, предусмотренный приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 493, номинации, касающейся успехов организаций по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | постановление Правительства Российской Федерации | Минспорт России | до 30 января 2016 г. |
| 38. Утверждение видов многоборий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | приказ Минспорта России | Минспорт России | до 30 января 2016 г. |
| 39. Разработка и утверждение совместного плана по формированию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, направленной на создание условий и мотиваций для возрождения массовой физической культуры и спорта, включая поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу с населением | совместный план Минспорта России и Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" | Минспорт России с участием Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" | до 1 февраля 2016 г. |
| 40. Реализация мер поощрения обучающихся образовательных организаций, включая возможность установления повышенной государственной академической стипендии студентам, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования" | приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | до 1 марта 2016 г. |
| 41. Разработка и утверждение методических рекомендаций по установлению государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | методические рекомендации Минтруда России,методические рекомендации Минспорта России | Минтруд России,Минспорт России,Минздрав России,Минобрнауки России | до 10 августа 2016 г. |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации |
| 42. Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | приказ Минспорта России | Минспорт России,заинтересованные общероссийские общественные организации | ежегодно, до 1 марта, начиная с 2017 года |
| 43. Разработка и проведение Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | приказ Минспорта России | Минспорт России | ежегодно, до 1 марта, начиная с 2017 года |
| 44. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в целевые показатели для оценки социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | постановление Правительства Российской Федерации | Минспорт России,Минрегион России | до 1 марта 2017 г. |