**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПАНДУСАМИ ИЛИ ПОДЪЕМНИКАМИ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНВАЛИДАМИ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 февраля 2013 года N 245-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПАНДУСАМИ ИЛИ ПОДЪЕМНИКАМИ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНВАЛИДАМИ

В соответствии с Посланием Губернатора Тюменской области В.В.Якушева областной Думе "О положении дел в области" от 25.10.2012, во исполнение распоряжения Губернатора Тюменской области от 07.12.2012 N 90-р "О Плане мероприятий по реализации Послания Губернатора Тюменской области":  
  
1. Утвердить План мероприятий по оборудованию пандусами или подъемниками всех объектов социальной инфраструктуры, включенных в перечень объектов, наиболее востребованных инвалидами (далее - План), согласно приложению.  
  
2. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана (далее - ответственные исполнители), обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.  
  
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность департамента социального развития Тюменской области.

Губернатор области  
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПАНДУСАМИ ИЛИ ПОДЪЕМНИКАМИ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНВАЛИДАМИ

Приложение  
к распоряжению  
Правительства Тюменской области  
от 21 февраля 2013 года N 245-рп

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N  пп | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Источник  финансирования | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Актуализация  пообъектного  состава сводного  перечня наиболее  востребованных  инвалидами и  маломобильными  группами граждан  объектов  социальной  инфраструктуры,  подлежащих  оборудованию  элементами  доступности  (пандусами или  подъемниками,  поручнями,  кнопками вызова и  пр.) (далее -  Перечень). | Февраль - март 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 2 | Согласование  объектов  социальной сферы, включенных в  Перечень,  заинтересованными органами  исполнительной  власти области,  органами местного  самоуправления и  общественной  организацией  "Тюменская  областная  организация  Всероссийского  общества  инвалидов" | Март 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 3 | Актуализация  паспортов  доступности  объектов  социальной  инфраструктуры  Перечня в  соответствии с  утвержденными  Министерством  труда и социальной защиты Российской  Федерации  Методикой  паспортизации и  классификации  объектов и услуг с целью их  объективной оценки для разработки  мер,  обеспечивающих их доступность, и  Методикой  формирования и  обновления карт  доступности  объектов и услуг | Март - апрель 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 4 | Анализ  оснащенности  объектов,  включенных в  актуализированный Перечень,  элементами  доступности для  инвалидов и  маломобильных  групп населения  для последующего  определения  состава  планируемых к  реализации  мероприятий, а  также  ответственных  исполнителей. | Май 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 5 | Определение  заинтересованными органами  исполнительной  власти, органами  местного  самоуправления,  общественной  организацией  "Тюменская  областная  организация  Всероссийского  общества  инвалидов"  наиболее  оптимальных видов работ по  оборудованию  элементами  доступности  объектов Перечня,  в т.ч.:  - устройство  пандусов (в  капитальном  исполнении,  переносных  телескопических,  ролло-пандусов и  иных), поручней;  - установка  подъемников;  - реконструкция  наружных дверных  проемов (при  необходимости);  - установка кнопки вызова (при  необходимости); -  оборудование места получения  социальной  услуги -  внутренних  помещений объекта  на 1 этаже здания, включая пути  движения к ним  (при  необходимости) | Май 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 6 | Разработка  ведомственных  Планов мероприятий по оборудованию  объектов  социальной  инфраструктуры  Перечня элементами доступности по  форме,  определенной  департаментом  социального  развития области с указанием:  - видов работ;  - объемов и  источников  финансирования;  - сроков  исполнения;  - ответственных  лиц.  В предложенной  форме  ведомственного  Плана мероприятий  обозначить:  - полную  финансовую  потребность на  выполнение  требуемых видов  работ по  оборудованию  каждого  конкретного  объекта Перечня  элементами  доступности;  - виды работ и  фактические объемы денежных средств,  предусмотренные  ведомствами в  рамках  долгосрочных  областных и  территориальных  целевых программ  на оборудование  каждого  конкретного  объекта Перечня  элементами  доступности. | Июнь 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 7 | Предоставление  утвержденных  ведомственных  Планов мероприятий по оборудованию  элементами  доступности  объектов  социальной  инфраструктуры  Перечня в  департамент  социального  развития Тюменской области. | Июнь 2013 г. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 8 | Оборудование  объектов  социальной  инфраструктуры,  включенных в  Перечень,  элементами  доступности  (реализация  ведомственных  Планов  мероприятий) | В течение 2013 - 2015 гг. | В рамках  долгосрочных  областных и  территориальных целевых  программ,  собственные  средства  собственников  объектов | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 9 | Предоставление в  департамент  социального  развития Тюменской области отчетности о ходе реализации  ведомственных  Планов мероприятий по оборудованию  объектов  социальной  инфраструктуры  Перечня элементами доступности в  ежеквартальном  режиме | До 5 числа  месяца,  следующего за  отчетным  кварталом | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области  (координатор),  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |
| 10 | Осуществление  контроля за  реализацией  ведомственных  Планов мероприятий по оборудованию  объектов  социальной  инфраструктуры  Перечня элементами доступности | В течение 2013 - 2015 гг. | В рамках  текущего  финансирования | Департамент  социального развития области,  Департамент по  спорту и молодежной  политике области,  Департамент  образования и науки области,  Департамент  здравоохранения  области,  Департамент труда и занятости области,  Департамент культуры области,  Главы муниципальных  районов, городских  округов,  Общественная  организация  "Тюменская областная организация  Всероссийского  общества инвалидов" |